## سند تحلیل
| سند تحلیل |  | نام مرکز:
عنوان |  | عنوان کلی | نوع |  | مرجع | تعداد | انجام شده وزن دار | باید انجام میشد وزن دار | انجام شده کیفی | نظر مرکز | نتیجه
1 | ارتباط صمیمی معلمین و کادر با بچه ها |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
2 | توجه به مسائل اخلاقی |  | 1 |  | 1
3 | کیفیت اردوها |  | 1 |  | 1
4 | بکارگیری معلمان باسواد |  | 1 |  | 1
5 | تدریس کاربردی |  | 1 |  | 1
6 | کمی جمعیت کلاسها |  | 1 |  | 1
7 | حضور معلم راهنما |  | 1 |  | 1
8 | تمیزی محیط |  | 1 |  | 1
9 | پیگیری و رسیدگی به امور |  | 1 |  | 1
10 | جزوات خوب برای فیزیک و ریاضی |  | 1 |  | 1
11 | رواج کتابخوانی و فوق برنامه |  | 1 |  | 1
12 | شیوه ارزشیابی |  | 1 |  | 1
13 | صبحانه متنوع |  | 1 |  | 1
14 | کلاسهای تابستانی |  | 1 |  | 1
15 | دغدغه علمی مدرسه |  | 1 |  | 3
16 | دغدغه تربیتی مدرسه |  | 1 |  | 3
17 | دانش افزایی |  | 1 |  | 3
18 | ارزیابی مستمر(کادر و دانش آموزان) |  | 1 |  | 3
19 | پرداخت به موقع حقوق و مزایا |  | 1 |  | 3
20 | تعامل خوب مدرسه با موسسه |  | 1 |  | 3
21 | صمیمیت همکاران |  | 1 |  | 3
22 | همراه بودن اولیا |  | 1 |  | 3
23 | دقت در گزینش |  | 1 |  | 3
24 | قابل اعتماد بودن برنامه های بالا دستی |  | 1 |  | 3
25 | استقلال منطقی از موسسه |  | 1 |  | 3
26 | کادر فهیم |  | 1 |  | 3
27 | کلاسهای آموزش دبیران |  | 1 |  | 3
28 | گپ و گفت دبیران و کادر |  | 1 |  | 3
29 | همسویی کادر |  | 1 |  | 3
30 | تیم دبیران با تجربه دبیرستان |  | 1 |  | 3
31 | مذهبی بودن دبیران |  | 1 |  | 3
32 | جلسات ملاقات با اولیا |  | 1 |  | 3
33 | جلسات فردی با اولیا برای کارنامه |  | 1 |  | 3
34 | جو صمیمی بچه های سوم |  | 1 |  | 3
35 | حضور تا دیر وقت برای مطالعه |  | 1 |  | 3
36 | حمایت مناسب مدیر در مواقع ضروری |  | 1 |  | 3
37 | نماز نسبتا خوب |  | 1 |  | 3
38 | اجرای خوب برنامه هفتگی |  | 1 |  | 3
39 | ارتباط با خانواده ها |  | 1 |  | 3
40 | باور به کارگاه و آزمایشگاه |  | 1 |  | 3
41 | قرآن صبحگاهی |  | 1 |  | 3
42 | در دسترس بودن کادر و مدیر |  | 1 |  | 3
43 | فناوری |  | 1 |  | 3
44 | کمبود فضا و امکانات ورزشی |  | 2 |  | 1
45 | معلمان کم تجربه / کم سابقه |  | 2 |  | 1
46 | کمی اردوهای تفریحی |  | 2 |  | 1
47 | امکانات رفاهی (سرویس بهداشتی، ناهارخوری، گرمای کلاسها) |  | 2 |  | 1
48 | بی توجهی به کنکور |  | 2 |  | 1
49 | نداشتن کتابخانه |  | 2 |  | 1
50 | بی توجهی به مسابقات علمی و آزمونهای تعیین سطح |  | 2 |  | 1
51 | ساعت کار طولانی مدرسه |  | 2 |  | 1
52 | نبود آزمایشگاه |  | 2 |  | 1
53 | نداشتن سایت اطلاع رسانی روزانه |  | 2 |  | 1
54 | اردوها و فعالیتهای فرهنگی |  | 2 |  | 1
55 | تشویق نکردن بچه ها |  | 2 |  | 1
56 | ضعف معلم هندسه |  | 2 |  | 1
57 | کوچک بودن فضا |  | 2 |  | 1
58 | نبود رقابت |  | 2 |  | 1
59 | نداشتن برنامه امتحانی |  | 2 |  | 1
60 | نداشتن مشاور متخصص |  | 2 |  | 1
61 | بی نظم بودن کلاسها؟ |  | 2 |  | 1
62 | دادن خط سیاسی به بچه ها |  | 2 |  | 1
63 | سیاسی کردن دانش آموزان |  | 2 |  | 1
64 | کمبود فوق برنامه |  | 2 |  | 1
65 | مدیریت سنتی (و انتقاد ناپذیر) |  | 2 |  | 1
66 | پویا نبودن معلمان |  | 2 |  | 1
67 | دسترسی داشتن بچه ها به دفتر و مدارک |  | 2 |  | 1
68 | سرویس نا منظم در ایاب و ذهاب |  | 2 |  | 1
69 | عدم سخت گیری و آزادی بیش از حد |  | 2 |  | 1
70 | کثیفی فضای جلسات اولیا |  | 2 |  | 1
71 | گزینش مذهبی کم |  | 2 |  | 1
72 | نخبه نداشتن در بین دانش آموزان |  | 2 |  | 1
73 | نداشتن اینترنت برای بچه ها |  | 2 |  | 1
74 | نداشتن بوفه |  | 2 |  | 1
75 | پابه علمی ضعیف دانش آموزان |  | 2 |  | 3
76 | تنبلی دانش آموزان |  | 2 |  | 3
77 | ضعف کلاسداری معلمان کم تجربه |  | 2 |  | 3
78 | بی انحداری دبیران برخی دروس |  | 2 |  | 3
79 | حضور کمرنگ نیروهای جوان در برنامه ها |  | 2 |  | 3
80 | بی تجربگی معلمین راهنما در پستهای امسال |  | 2 |  | 3
81 | پیشبرد روال انضباطی |  | 2 |  | 3
82 | عدم پاسکاری کادر در مواقع لزوم |  | 2 |  | 3
83 | فضای کمرنگ فوق برنامه آموزشی |  | 2 |  | 3
84 | عدم تشکیل گروههای آموزشی |  | 2 |  | 3
85 | عدم آموزش کادر |  | 2 |  | 3
86 | تبلیغ ضعیف برای جذب |  | 2 |  | 3
87 | عدم پیروی از تقویم |  | 2 |  | 3
88 | دبیران دانشجو |  | 2 |  | 3
89 | دبیران مشغول در مؤسسه |  | 2 |  | 3
90 | بی نظمی دبیران |  | 2 |  | 3
91 | نامناسب بودن اتاق معلم راهنما |  | 2 |  | 3
92 | اینترنت مدرسه |  | 2 |  | 3
93 | اختلاط فیزیکی دو مقطع |  | 2 |  | 3
94 | اختلاط نرم افزاری دو مقطع (سیستم انضباطی، نظافت، طول کلاسهاو ...) |  | 2 |  | 3
95 | آموزش زبان |  | 2 |  | 3
96 | نداشتن کارگاه |  | 2 |  | 3
97 | برنامه رفاهی کم |  | 2 |  | 3
98 | کمی اردوهای مفرح |  | 2 |  | 3
99 | سوراخ و دالان مدرسه |  | 2 |  | 3
100 | نیمه وقت بودن راهنمای هفتم |  | 2 |  | 3
101 | استیجاری بودن مدرسه |  | 2 |  | 3
102 | کمبود نیروی انسانی با وظیفه محدود |  | 2 |  | 3
103 | خوراک IT به بچه ها |  | 2 |  | 3
104 | پراکندگی سطح علمی دانش آموزان |  | 2 |  | 3
105 | تدریس زیاد کادر |  | 2 |  | 3
106 | حقوق کادر |  | 2 |  | 3
107 | امکانات آموزشی (لپتاب، ویدیو پروژکتور، میز و صندلی و ...) |  | 2 |  | 3
108 | کم ساعت بودن معلمین |  | 2 |  | 3
109 | مسول روابط عمومی |  | 2 |  | 3
110 | عدم تبیین اهداف تربیتی برای دبیران |  | 2 |  | 3
111 | کم بودن دانش آموزان |  | 2 |  | 3
112 | کم بودن طرح درس نوآورانه و خلاق |  | 2 |  | 3
113 | نداشتن برنامه مدون برای احکام و شرعبات |  | 2 |  | 3
114 | فضای نمازخانه |  | 2 |  | 3
115 | ضعف معلم راهنما در بیرون سپاری |  | 2 |  | 3
116 | مدیریت معلمین و کارگرفتن از آنان |  | 2 |  | 3
117 | عدم آشنایی با راهکار تعامل با فضای مجازی |  | 2 |  | 3
118 | نرم افزار های آموزشی(سمیم و ...) |  | 2 |  | 3
119 | عدم شرکت در مسابقات منطقه |  | 2 |  | 3
120 | هدیه تولد دانش آموزان |  | 2 |  | 3
121 | نگاه صرفا مادی دانش آموزان (کاسب کارانه) |  | 2 |  | 3
122 | کم بودن نشاط علمی |  | 2 |  | 3
123 | حضور کم اولیا در جلسات دانش افزایی |  | 2 | 0 | 3
124 | عدم حضور کادر در مدرسه قبل ار دانش آموزان |  | 2 | 0 | 3
125 | ایمنی مدرسه |  | 2 | 0 | 3
126 | هنر و ادبیات |  | 2 | 0 | 3
127 | قالب فوق برنامه آموزشی و محتوا |  | 2 | 0 | 3
128 | ضعف در پایبندی به تقویم و برنامه |  | 2 | 0 | 3
129 | برنامه قرآن |  | 2 | 0 | 3
130 | اشتغال به درگیری روزمره |  | 2 | 0 | 3
131 | بلاتکلیفی در برخورد |  | 2 | 0 | 3
132 | توجه تفاوت ها فردی |  | 2 | 0 | 3
133 | برنامه مدون عربی |  | 2 | 0 | 3
134 | محل مدرسه (بافت شهری) |  | 4 | 0 | 3
135 | جابه جایی مفید 3 |  | 4 | 0 | 3
136 | معلمین جوان (انگیره و وقت) |  | 4 | 0 | 3
137 | دبستان |  | 4 | 0 | 3
138 | معلم مشترک با دبستان |  | 4 | 0 | 3 |  | 0 | #REF! | 0
139 | پیش دانشکاهی و سوم ( جذب دانش آموز) |  | 4 | 0 | 3 |  | 0 | #REF! | 0
140 | دبیران شاغل در چند مدرسه |  | 4 | 0 | 3 |  | 0 | #REF! | 0
141 | انرژی کادر جوان |  | 4 | 0 | 3 |  | 0 | #REF! | 0
142 | بچه های نهم |  | 4 |  | 3
143 | ساختمان مدرسه |  | 5 |  | 3
144 | نارضایتی همسایگان |  | 5 |  | 3
145 | دوری مدرسه از موسسه |  | 5 |  | 3
146 | نزدیک بودن مدارس بنام |  | 5 | 0 | 3 |  | 0 | #REF! | 0
147 | فاصله مدرسه از خانه کادرها |  | 5 | 0 | 3 |  | 0 | #REF! | 0
148 | فاصله مدرسه از خانه دانش آموزان |  | 5 | 0 | 3 |  | 0 | #REF! | 0
149 | مقایسه ابتدایی با متوسطه |  | 5 | 0 | 3 |  | 0 | #REF! | 0
150 | جابه جایی مدرسه |  | 5 | 0 | 3 |  | 0 | #REF! | 0
151 | جا نیافتادن مدرسه در منطقه |  | 5 | 0 | 3 |  | 0 | #REF! | 0
152 | ارتباط بیرون مدرسه دانش آموزان با هم |  | 5 | 0 | 3 |  | 0 | #REF! | 0
153 | پیش دانشگاهی و سوم (عدم نتیجه گیری مناسب) |  | 5 | 0 | 3 |  | 0 | #REF! | 0
154 | تهیه فضای مناسب |  | 3 | 0 | 1 |  | 0 | #REF! | 0
155 | انجام آزمونهای درسی |  | 3 | 0 | 1 |  | 0 | #REF! | 0
156 | تهیه امکانات لازم |  | 3 |  | 1
157 | کلاسهای رفع اشکال درسی |  | 3 |  | 1
158 | اجاره استخر و سالن ورزشی |  | 3 |  | 1
159 | انجام استعداد یابی |  | 3 |  | 1
160 | اجرای آزمون ورودی سخت برای پذیرش نخبه |  | 3 |  | 1
161 | استخدام دبیران با تجربه |  | 3 |  | 1
162 | استفاده بیشتر از دیوارهای خالی برای مناسبتهای مذهبی |  | 3 |  | 1
163 | افزایش تعداد جلسات دانش افزایی والدین |  | 3 |  | 1
164 | انجام تکالیف بصورت روزانه |  | 3 |  | 1
165 | ایجاد رقابت تحصیلی |  | 3 |  | 1
166 | برخورد قاطع با بی نظمی |  | 3 |  | 1
167 | برگزاری اردوهای تفریحی بیشتر |  | 3 |  | 1
168 | برگزاری کلاسهای تابستانی متنوع |  | 3 |  | 1
169 | برگزاری کلاسهای رفع اشکال |  | 3 |  | 1
170 | پیگیری بیشتر تکالیف |  | 3 |  | 1
171 | جلسات اولیای بیشتر |  | 3 |  | 1
172 | راه اندازی سایت |  | 3 |  | 1
173 | سم پاشی مدرسه |  | 3 |  | 1
174 | کلاس های زبان بیشتر |  | 3 |  | 1
175 | مسؤولیت دهی به دانش آموزان |  | 3 |  | 1
176 | وفای به عهد |  | 3 |  | 1
177 | ارتباط با مدارس دیگر (بازدید، استفاده از تجارب) |  | 3 |  | 3
178 | افزودن ناظم (منزل نزدیک) |  | 3 |  | 3
179 | پایش دبیران |  | 3 |  | 3
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
Note on F3: حمید رضا , زرین: 1- قوت 2- قابل بهبود 3- انتظارات 4- فرصت 5- تهدید
Note on H3: حمید رضا , زرین: 1- اولیا 2- دانش اموزان 3- همکاران 4- مدیران موسسه 5- موسسه
Note on M3: حمید رضا , زرین: 1- کاملا مخالفم 2- مخالفم 3- نظری ندارم 4- موافقم 5- کاملا موافقم
Note on N3: حمید رضا , زرین: 1- در اهداف بهبود 2- در برنامه پیشرفت 3- برای سال اینده

## ارزیابی برنامه های جاری
|  |  |  | گزارش برنامه های جاری |  |  |  |  | متوسطه مهر هشتم | [13 empty] | 951106
[6 empty] | تاریخ آغاز | [6 empty] | نظر درباره کیفیت انجام | [6 empty] | اجرا |  |  | عنوان پیوست
[5 empty] | روز | ماه | سال |  | مسئول مستقیم | افهام | جواهری | حاج محمد جعفر | رمضانی | ریحانکار | ظفری | کریمی | گزارش انجام | کیفیت انجام | درجه اهمیت | انجام شده وزن دار | باید انجام می شد وزن دار | انجام شده کیفی
دانش آموزان
د | 1 | تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی
د | 1 |  | ر | مراسم دهه اول محرم | 12 | 7 | 95 | - | رمضانی | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 5 | 2 | 4.3333 | 4 | 4 | 4 | 17.3333
د | 1 |  | ر | تابلو امام سجاد (ع) | 24 | 7 | 95 |  | افهام | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
د | 1 |  | ر | اردوی حضرت عبد العظیم | 5 | 8 | 95 |  | ریحانکار | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 4 | 2 | 4.6667 | 3 | 3 | 3 | 14 | گزارشها\950710_اردوی شاه عبد العظیم.docx
د | 1 |  | ر | مراسم اربعین (مختصر) | 29 | 8 | 95 |  | رمضانی |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6
د | 1 |  | ب | بازدید از مجلس شورای اسلامی (کلاس هشتم و نهم) | 2 | 9 | 95 |  | کریمی |  | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0
د | 1 |  | ر | مراسم رحلت رسول اکرم(ص) شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع) | 9 | 9 | 95 |  | ریحانکار |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | گزارشها\950909_گزارش مراسم 28 صفر.docx
د | 1 |  | ر | مراسم شهادت حضرت زهرا (س) (روایت اول) - مختصر | 23 | 11 | 95 |  | ریحانکار | [7 empty] | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0
د | 1 |  | ر | تئاتر فاطمیه (بیرونی) | 23 | 11 | 95 |  | ریحانکار | [7 empty] | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0
د | 1 |  | ر | مراسم شهادت حضرت زهرا (س) (روایت دوم) | 11 | 12 | 95 |  | افهام | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
د | 1 |  | ر | مراسم 13 رجب - مختصر | 20 | 1 | 96 |  | راهنما | [7 empty] | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0
د | 1 |  | ر | مراسم 27 رجب | 3 | 2 | 96 |  | راهنما | [7 empty] | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0
د | 2 | تعلیم و تربیت اجتماعی، سیاسی
د | 2 |  | ب | بررسی مجدد سیستم انضباطی و ارائه به شورا و تصویب | 11 | 6 | 95 |  | ظفری | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | آیین نامه انضباطی
د | 2 |  | ب | اردوی معارفه دانش آموزان ورودی به هفتم | 14 | 6 | 95 |  | افهام | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20
د | 2 |  | ر | مراسم باز گشایی سال تحصیلی | 3 | 7 | 95 |  | حاجی | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | گزارش مراسم بازگشایی سال تحصیلی
د | 2 |  | ب | توجیه سیستم انضباطی برای دانش آموزان | 7 | 7 | 95 |  | ظفری |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | از قبل در برنامه پیش بینی نشده بود، لذا در ابتدای سال انجام نشد.
د | 2 |  | ر | فضاسازی برای مراسم دهه اول محرم و استخر بعد از ظهر آن | 8 | 7 | 95 |  | رمضانی | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 3 | 2 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 13.5
د | 2 |  | ب | مراسم سیزده آبان | 4 | 8 | 95 |  | راهنما | 5 | 5 |  | 4 | 4 |  |  | 2 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 9
د | 2 |  | ب | اهدای کتاب برای مسابقه روز کتاب | 12 | 8 | 95 |  | راهنما | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 4 | 2 | 4.6667 | 2 | 2 | 2 | 9.3333 | سیزده آبان
د | 2 |  | ر | اردوی شب مانی متوسطه1 | 19 | 8 | 95 |  | راهنما | 4 | 4 |  | 5 | 4 |  | 4 | 2 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 12.6
د | 2 |  | ب | مسابقه کتاب خوانی | 24 | 8 | 95 |  | راهنما | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |  |  | 2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 9.6
د | 2 |  | ب | تهیه گزارش انضباطی هریک از دانش آموزان | 21 | 9 | 95 |  | ظفری | 2 |  | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 3.4 | 4 | 4 | 4 | 13.6
د | 2 |  | ر | مسافرت متوسطه1 | 23 | 9 | 95 |  | راهنما | 5 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4.3333 | 5 | 5 | 5 | 21.6667 | گزارشها\950923_اردوی اصفهان متوسطه 1.docx
د | 2 |  | ر | اردوی عصرانه دهم و سوم | 8 | 10 | 95 |  | رمضانی | [7 empty] | 3 | * | 3 | 0 | 3 | 0 | زمان مناسبی برای اردو نیست!
د | 2 |  | ر | گزارش انضباطی موارد خاص در شورای متوسطه | 10 | 11 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
د | 2 |  | ر | اردوی عصرانه هفتم (چندرستان) | 25 | 10 | 95 |  | افهام | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15
د | 2 |  | ر | اردوی عصرانه هشتم و نهم | 23 | 10 | 95 |  | ریحانکار | 4 |  | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 13.5 | گزارشها\951023_کارگاه تشریح هشتم ونهم.docx
د | 2 |  | ر | مسافرت مشهد متوسطه2 | 24 | 10 | 95 |  | رمضانی |  | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 4.3333 | 5 | 5 | 5 | 21.6667
د | 2 |  | ب | مراسم دهه فجر | 12 | 11 | 95 |  | رمضانی | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0 | دهه فجر
د | 2 |  | پ | طرح سؤالات اولیه در باره مسافرت جهادی | 30 | 10 | 95 |  | ظفری | [5 empty] | 5 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | طرح جهادی متوسطه مهر هشتم
د | 2 |  | پ | مشورت با صاحب نظران حوزه جهادی (آقایان معصومی نژاد، فوم، خان محمدی، مسکنی، مدنی) | 25 | 12 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1
د | 2 |  | پ | پیشنویس کلیات مسافرت جهادی (اهداف، سیاست¬ها و...) در شورای تربیتی و تصویب آن در شورای سیاستی | 25 | 1 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1
د | 2 |  | ر | مراسم روز معلم (دانش آموزی) | 12 | 2 | 96 |  | راهنما | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
د | 2 |  | ب | بنر سردر نیمه شعبان | 20 | 2 | 96 |  | راهنما | [7 empty] | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0
د | 2 |  | ب | ایستگاه صلواتی نیمه شعبان | 20 | 2 | 96 |  | راهنما | [7 empty] | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0
د | 2 |  | پ | تنظیم طرح جهادی در شورای تربیتی و تصویب آن در شورای سیاستی | 25 | 2 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1
د | 3 | تعلیم و تربیت زیستی و بدنی
د | 3 |  | ر | اردوهای کوه پیمایی تابستان | 1 | 4 | 95 |  | ظفری | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4.5714 | 5 | 5 | 5 | 22.8571 | گزارش برنامه کوهنوردی تابستان
د | 3 |  | ب | اردوی مسافرت همدان و فتح قله الوند | 1 | 6 | 95 |  | ظفری | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | گزارش اردوی همدان
د | 3 |  | ر | پارک آبی متوسطه2 | 14 | 9 | 95 |  | راهنما | [7 empty] | 3 | * | 2 | 0 | 2 | 0 | به خاطر تعطیلی های برف و آلودگی، نیاز به برگزاری نبود.
د | 3 |  | ر | مانور زلزله و اطفاء حریق | 20 | 1 | 95 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0
د | 3 |  | ر | مسابقات دهه فجر | 12 | 11 | 95 |  | رمضانی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
د | 3 |  | ر | اردوی درختکاری | 18 | 12 | 95 |  | راهنما | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
د | 3 |  | ر | اردوی متوسطه1 (تفریحی - دماوند؟) | 30 | 1 | 96 |  | راهنما | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
د | 3 |  | ر | اردوی کوهپیمایی و شب مانی در کولکچال متوسطه2 | 30 | 1 | 96 |  | رمضانی | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
د | 4 | تعلیم و تربیت زیباشناختی و هنری
د | 4 |  | پ | تشکیل گروه تئاتر | 30 | 10 | 95 |  | رمضانی | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15
د | 4 |  | ب | اردوی من و بابام - کارسوق هدیه روز مادر و روز پدر (گروه هنر و فناوری) | 6 | 12 | 95 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0
د | 5 | تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای
د | 5 |  | پ | کلاس های فوق برنامه (چهارشنبه عصر و پنجشنبه صبح) | 29 | 7 | 95 |  | کریمی | [7 empty] | 3 | * | 3 | 0 | 3 | 0 | کریمی: علل عدم اجرا عبارتند از شلوغی اول سال/هماهنگ نشدن سالن ورزشی/ استقبال متوسط اولیا/نگرانی از عدم شروع قوی
د | 5 |  | پ | ایجاد موقعیت استفاده از آزمایشگاه و کارگاه برای علاقمندان | 10 | 11 | 95 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * |  | 0 | 0 | 0 | درخواست دانش آموزان به دلیل کلاس فعال هنر و کاروفناوری
د | 5 |  | ب | اردوی پارک علم و فناوری هفتم تا دهم | 3 | 12 | 95 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
د | 5 |  | پ | تبلیغات برنامه های پایگاه تابستانی | 27 | 1 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0
د | 5 |  | پ | ثبت نام اولیه پایگاه تابستانی | 2 | 2 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0
د | 5 |  | پ | حذف و اضافه و ثبت نام قطعی پایگاه تابستانی | 9 | 2 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0
د | 5 |  | پ | اعلام لیست های اعضای کلاس های پایگاه تابستانی به مدیر | 13 | 2 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0
د | 5 |  | ر | جشن پایان سال بعلاوه افطار | 20 | 3 | 96 |  | راهنما | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
د | 6 | تعلیم و تربیت علمی و فناورانه
د | 6 |  | پ | تنظیم کادر آموزشی کلاس چهارم | 20 | 3 | 95 |  | جواهری |  | 5 | [5 empty] | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
د | 6 |  | پ | آغاز کلاس های پیش دانشگاهی | 26 | 4 | 95 |  | حاجی | 5 | 4 | 3 | 4 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
د | 6 |  | پ | آزمون جامع پیش دانشگاهی (1) | 22 | 5 | 95 |  | حاجی |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20
د | 6 |  | پ | آزمون جامع بیرونی متوسطه1 (صفر) | 12 | 7 | 95 |  | کریمی | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | هماهنگی با معلم راهنما / برگزاری خوب
د | 6 |  | پ | آزمون جامع پیش دانشگاهی (2) | 23 | 7 | 95 |  | حاجی |  | 4 | 5 | 4 |  |  |  | 2 | 4.3333 | 4 | 4 | 4 | 17.3333
د | 6 |  | پ | برگزاری مطالعه عصرانه در مدرسه برای کلاس سوم | 1 | 8 | 95 |  | رمضانی |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
د | 6 |  | پ | برگزاری مطالعه عصرانه در مدرسه برای کلاس چهارم | 26 | 4 | 95 |  | حاجی |  |  | 4 | 3 |  | 4 |  | 2 | 3.6667 | 5 | 5 | 5
د | 6 |  | پ | آزمون جامع بیرونی متوسطه 2 (1) | 21 | 8 | 95 |  | رمضانی |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20
د | 6 |  | پ | آزمون جامع پیش دانشگاهی (3) | 21 | 8 | 95 |  | حاجی |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20
د | 6 |  | پ | آزمون جامع بیرونی متوسطه1 (1) | 14 | 9 | 95 |  | کریمی | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 5 | 2 | 4.6 | 4 | 4 | 4 | 18.4 | هماهنگی با معلم راهنما / برگزاری خوب
د | 6 |  | پ | آزمون جامع بیرونی سوم (2) | 19 | 9 | 95 |  | رمضانی |  | 5 | 5 | 4 |  | 5 | 5 | 2 | 4.8 | 4 | 4 | 4 | 19.2
د | 6 |  | پ | آزمون جامع پیش دانشگاهی (4) | 19 | 9 | 95 |  | حاجی |  | 5 | 5 | 4 |  | 5 | 5 | 2 | 4.8 | 4 | 4 | 4 | 19.2
د | 6 |  | پ | اردوی علمی پیش دانشگاهی (ترم1) | 10 | 10 | 95 |  | حاجی |  |  | 5 | 4 |  | 5 |  | 2 | 4.6667 | 4 | 4 | 4 | 18.6667 | گزارش اردوی علمی ترم اول
د | 6 |  | ر | امتحانات پایان ترم1 کلاس سوم | 11 | 10 | 95 |  | کریمی |  | 4 |  | 4 |  | 5 | 5 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 18 | هماهنگی با معلم راهنما / برگزاری خوب
د | 6 |  | پ | آزمون جامع بیرونی سوم (3) | 24 | 10 | 95 |  | رمضانی |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20
د | 6 |  | پ | آزمون جامع پیش دانشگاهی (5) | 24 | 10 | 95 |  | حاجی |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20
د | 6 |  |  | ارائه اهداف و برنامه های اردوهای درسی | 2 | 11 | 95 |  | حاجی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0 | گزارش مطالعه عصر
د | 6 |  | پ | برگزاری مطالعه عصرانه ترم دوم در مدرسه برای کلاس سوم | 31 | 2 | 96 |  | رمضانی | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
د | 6 |  | پ | برگزاری مطالعه عصرانه ترم دوم در مدرسه برای کلاس چهارم | 30 | 2 | 96 |  | حاجی | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
د | 6 |  |  | ثبت برنامه اردوهای درسی در تقویم | ؟ | ؟ | ؟ |  | ؟ | [7 empty] | ؟ | * | 3 | 0 | 3 | 0
د | 6 |  | پ | آزمون جامع بیرونی متوسطه1 (2) | 4 | 11 | 95 |  | کریمی | [7 empty] | 2 | * | 4 | 4 | 4 | * | هماهنگی با معلم راهنما / برگزاری خوب
د | 6 |  | پ | اردوی علمی عیدانه پیش دانشگاهی | 2 | 1 | 96 |  | حاجی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
د | 6 |  | ب | اردوی علمی عیدانه سوم | 8 | 1 | 96 |  | رمضانی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
د | 6 |  | پ | آغاز کلاس های پیش دانشگاهی | 17 | 4 | 96 |  | حاجی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
اولیاء
ا | 1 | توانمند سازی و آموزش
ا | 1 |  | ر | جلسه دانش افزایی 1 (آقای دکتر احمدی: تربیت جنسی) | 20 | 8 | 95 |  | کریمی |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 2 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 13.5 | موضوع خوب/هماهنگی با معاون اجرایی / برگزاری خوب / مطالب ارئه شده کلی و غیر کاربردی(نظر تعدادی از اولیا)
ا | 1 |  | ر | جلسه دانش افزایی 2 (آقای دکتر احمدی: تربیت جنسی) | 4 | 9 | 95 |  | کریمی |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | برف شدید/ تعداد 15 نفر/کاربردی نبودن مطالب(نظر تعدادی از اولیا)
ا | 1 |  | ر | جلسه دانش افزایی 3 (اصول تغذیه نوجوانان) | 2 | 10 | 95 |  | کریمی |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ضعف: تداخل با اردو و اطلاع رسانی / قوت : موضوع و کاربردی بودن مطالب
ا | 1 |  | ر | جلسه دانش افزایی 4 (اصول تغذیه نوجوانان) | 16 | 10 | 95 |  | کریمی |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 13.5 | معلمین راهنما تبلیغ و پیامک زدند. تعداد حضار زیاد شد/ سخنران قوی/ رضایت اکثریت
ا | 1 |  | ر | جلسه دانش افزایی 5 | 24 | 1 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
ا | 1 |  | ر | جلسه دانش افزایی 6 | 7 | 2 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
ا | 2 | راهنمایی، مشاوره و بازخورد
ا | 2 |  | پ | جلسه اولیای پیش دانشگاهی (2) | 26 | 5 | 95 |  | حاجی |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
ا | 2 |  | ب | استقرار نرم افزار نمرات و اطلاعات آموزشی (کارسنج) | 31 | 6 | 95 |  | کریمی | 5 | 3 |  | 4 | 3 |  | 3 | 2 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 14.4 | استقرار نرم افزار کارسنج
ا | 2 |  | ر | تقدیم گزارش انضباطی میان ترم اول متوسطه1 (نمره انضباط در کارسنج) | 25 | 8 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 2 | * | 4 | 4 | 4 | *
ا | 2 |  | ر | تقدیم کارنامه میان ترم اول | 25 | 8 | 95 |  | کریمی | 2 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 2 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 14.4 | ارائه کارنامه در کارسنج/ ندادن کارنامه کاغذی
ا | 2 |  | ب | ملاقات های فردی با اولیای دانش آموزان ضعیف درسی کلاس 7 | 26 | 8 | 95 |  | افهام | 4 | 4 | [5 empty] | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
ا | 2 |  | ب | ملاقات های فردی با اولیای دانش آموزان ضعیف درسی کلاس 8 | 26 | 8 | 95 |  | ریحانکار |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
ا | 2 |  | ب | ملاقات های فردی با اولیای دانش آموزان ضعیف درسی کلاس 9 | 26 | 8 | 95 |  | ریحانکار |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 14
ا | 2 |  | ب | ملاقات های فردی با اولیای دهم | 26 | 8 | 95 |  | راهنما |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12
ا | 2 |  | ب | ملاقات های فردی با اولیای سوم | 26 | 8 | 95 |  | راهنما |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8
ا | 2 |  | ر | برگزاری جلسه عمومی اولیای هفتم (2) | 28 | 10 | 95 |  | راهنما | 3 | 4 |  | 5 | 4 | 3 |  | 2 | 3.8 | 5 | 5 | 5 | 19 | اولین تجربه آقای افهام / گزارش بچه ها قوی نبود.
ا | 2 |  | ر | برگزاری جلسه عمومی اولیای هشتم و نهم (2) | 29 | 10 | 95 |  | راهنما | 5 | 4 |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 22.5 | گزارشها\951029_جلسه عمومی اولیای هشتم ونهم.docx
ا | 2 |  | ر | کارنامه ترم اول متوسطه1 در جلسه عمومی اولیا | 28 | 10 | 95 |  | کریمی | 4 | 4 |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4.3333 | 5 | 5 | 5 | 21.6667 | جواهری: درگیری زیاد شخص آقای کریمی/کریمی: ارائه کارنامه کاغذی
ا | 2 |  | ر | تقدیم گزارش انضباطی ترم اول متوسطه1 (نمره انضباط در کارنامه ترم1) | 28 | 10 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 2 | * | 5 | 5 | 5 | *
ا | 2 |  | ر | برگزاری جلسه عمومی اولیای متوسطه2 (2) | 6 | 11 | 95 |  | رمضانی | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
ا | 2 |  | ر | تقدیم کارنامه ترم اول متوسطه2 در جلسه عمومی اولیا | 6 | 11 | 95 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0 | جواهری: درگیری زیاد شخص آقای کریمی/ کریمی: ارائه کارنامه کاغذی
ا | 2 |  | ر | تقدیم گزارش انضباطی ترم اول متوسطه2 (نمره انضباط در کارنامه ترم1) | 6 | 11 | 95 |  | ظفری | [5 empty] | 5 |  | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
ا | 2 |  | پ | طراحی ابزار ثبت اطلاعات آموزشی و تربیتی دانش آموزان | 25 | 11 | 95 |  | رمضانی | [7 empty] | 0 | * | 4 | 0 | 4 | 0
ا | 2 |  | ر | برگزاری جلسه عمومی اولیای هفتم تا سوم | 22 | 1 | 96 |  | راهنما | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
ا | 2 |  | ر | تقدیم کارنامه میان ترم2 متوسطه1 | 22 | 1 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
ا | 2 |  | ر | تقدیم کارنامه میان ترم2 متوسطه2 | 22 | 1 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
ا | 2 |  | ر | تقدیم گزارش انضباطی میان ترم دوم هردو مقطع (نمره انضباط در کارنامه) | 22 | 1 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
ا | 2 |  | ب | ارائه کلیات برنامه پایگاه تابستانی به اولیا | 22 | 1 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
ا | 2 |  | ب | جلسات فردی ملاقات با اولیای هفتم | 23 | 1 | 96 |  | افهام | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
ا | 2 |  | ب | جلسات فردی ملاقات با اولیای هشتم و نهم | 23 | 1 | 96 |  | ریحانکار | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
ا | 2 |  | ب | جلسات فردی ملاقات با اولیای متوسطه2 | 23 | 1 | 96 |  | رمضانی | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
ا | 2 |  | پ | جلسه اولیای سوم : توصیه های امتحان نهایی بعلاوه معارفه با معلم راهنمای پیش | 20 | 2 | 96 |  | رمضانی | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
ا | 2 |  | ر | تقدیم گزارش انضباطی ترم دوم هردو مقطع (نمره انضباط در کارنامه) | 20 | 3 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
ا | 2 |  | ر | تقدیم کارنامه سالانه هفتم تا دهم | 20 | 3 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
ا | 2 |  | پ | جلسه اولیای ورودی به پیش دانشگاهی (1) (عصر آخرین آزمون نهایی) | 16 | 3 | 96 |  | حاجی | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
ا | 3 | همراهی و مشارکت
ا | 3 |  | ر | مجمع عمومی اولیا هر دو مقطع | 7 | 7 | 95 |  | افهام | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |  | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | برگه تقدیم شده به اولیا
ا | 3 |  | پ | ارائه برنامه پیشرفت و بهبود به اولیا | 20 | 7 | 95 |  | جواهری |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | ارائه مختصر در جلسه 950707 به اولیا / ارائه مفصل به انجمن 950812
ا | 3 |  | پ | جلسه اولیا پیش دانشگاهی (3) | 28 | 7 | 95 |  | حاجی |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 17.5
ا | 3 |  | ر | جلسه انجمن اولیا و مربیان 1 | 12 | 8 | 95 |  | جواهری |  | 5 | [5 empty] | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15 | ارائه برنامه سال 9596
ا | 3 |  | ر | جلسه انجمن اولیا و مربیان 2 | 16 | 8 | 95 |  | جواهری |  | 4 | [5 empty] | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12
ا | 3 |  | ر | جلسه اولیا پیش دانشگاهی (4) | 6 | 9 | 95 |  | حاجی |  | 4 | 5 | 3 |  | 5 |  | 2 | 4.25 | 5 | 5 | 5 | 21.25 | ضعف: عدم حضور بقیه همکاران
ا | 3 |  | ر | جلسه انجمن اولیا و مربیان 3 | 7 | 9 | 95 |  | جواهری |  | 4 | [5 empty] | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12
ا | 3 |  | ر | جلسه انجمن اولیا و مربیان 4 | 5 | 10 | 95 |  | جواهری |  | 5 | [5 empty] | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15
ا | 3 |  | ر | جلسه انجمن اولیا و مربیان 5 | 3 | 11 | 95 |  | جواهری |  | 4 | [5 empty] | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12
ا | 3 |  | ب | ارائه گزارش شماره 2 از برنامه (تا آخر دی ماه) به انجمن اولیا | 20 | 11 | 95 |  | جواهری | 5 | 4 |  | 4 | 5 |  |  | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 18 | گزارش برنامه پیشرفت به اولیا
ا | 3 |  | ر | جلسه انجمن اولیا و مربیان 6 | 1 | 12 | 95 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
ا | 3 |  | ر | جمع آوری نظرات اولیا در مدرسه به کمک انجمن | 15 | 12 | 95 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
ا | 3 |  | ر | جلسه انجمن اولیا و مربیان 7 | 20 | 1 | 96 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
ا | 3 |  | ر | جلسه انجمن اولیا و مربیان 8 | 3 | 2 | 96 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
ا | 3 |  | پ | ارائه گزارش تحلیل به اولیا | 31 | 2 | 96 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
ا | 3 |  | ر | جلسه انجمن اولیا و مربیان 9 | 7 | 3 | 96 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
سرمایه انسانی
س | 1 | جذب و گزینش
س | 1 |  | ب | تکمیل و ارسال مدارک همکاران برای گزینش آموزش و پرورش | 7 | 7 | 95 |  | کریمی | 3 | 4 | 5 | 3 |  |  | 2 | 0 | 3.4 | 4 | 0 | 4 | 0 | نداشتن مدارک لازم تعدادی از همکاران / کامل نشدن ارسال مدارک
س | 1 |  | ب | تکمیل فرم های گزینش همکاران در موسسه و تکمیل پرونده ایشان | 20 | 7 | 95 |  | جواهری | [7 empty] | 0 | * | 4 | 0 | 4 | 0 | فرم ها تکمیل و در یک پوشه نگهداری می شوند.
س | 1 |  | ب | تحلیل ساختار متوسطه | 1 | 9 | 95 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0 | گفتگو با آقایان زرین، کبریایی، ظفری و رمضانی
س | 1 |  | ر | بررسی عمومی فعالیت های دبیران برای دعوت به همکاری در سال آینده | 30 | 11 | 95 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
س | 1 |  | پ | تنظیم برنامه حضور آقای افهام در دبستان(ماکت / اوریگامی / موشک آبی / ...) | 10 | 11 | 95 |  | افهام |  | 5 | [5 empty] | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | طبق هماهنگی انجام شده با آقای غفوری: اوایل اردیبهشت
س | 1 |  | پ | تهیه گزارش امتحان نهایی خرداد 95 | 4 | 11 | 95 |  | رمضانی |  | 4 | [5 empty] | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | گزارش به طور کامل آماده و ارائه شده اما هنوز در یک اسلاید یا فرم قابل استفاده در بروشور ارائه نشده.
س | 1 |  | پ | آماده سازی اطلاعات مورد نیاز برای بروشور، سایت و... (مختصر / مفصل) | 7 | 11 | 95 |  | افهام |  | 3 | [5 empty] | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15
س | 1 |  | پ | بررسی امکان برگزاری جلسه مدیران منطقه در دبستان مهرهشتم | 9 | 11 | 95 |  | افهام | [7 empty] | 3 | * | 4 | 0 | 4 | 0
س | 1 |  | پ | بررسی امکان دعوت از مدیران دبستان ها و متوسطه1 برای آموزش | 10 | 11 | 95 |  | حاجی | [7 empty] | 3 | * | 3 | 0 | 3 | 0
س | 1 |  | ب | آغاز فرایند ثبت نام | 16 | 11 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | تا به حال 4 نفر پیش ثبت نام شدند. سامانه پیش ثبت نام بروز است.
س | 1 |  | پ | برنامه ریزی ارائه گزارش عملکرد به دبستان (معلمین، کادر و اولیا) | 25 | 11 | 95 |  | افهام | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
س | 1 |  | پ | تعیین تکلیف دعوت از دانش آموزان دبستان برای تئاتر فاطمیه | 25 | 11 | 95 |  | افهام | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
س | 1 |  | ر | تصمیم گیری برای دعوت دبیران برای همکاری در سال آینده | 15 | 12 | 95 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
س | 1 |  | پ | نصب تابلوی سر در مدرسه | 1 | 12 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0
س | 1 |  | پ | بروشور معرفی اهداف و روش ها | 15 | 12 | 95 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
س | 1 |  | پ | معرفی مدرسه برای افراد مرجع | 15 | 12 | 95 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
س | 1 |  | پ | ارتباط با مدارس متوسطه معتبر پسرانه و دخترانه | 15 | 12 | 95 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
س | 1 |  | پ | ارتباط مدیران دبستان ها و متوسطه1 اطراف | 15 | 12 | 95 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
س | 1 |  | پ | پخش بروشور در محل (مرحله اول) | 15 | 12 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
س | 1 |  | پ | ارتباط با دبیران اثر گذار | 15 | 12 | 95 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
س | 1 |  | ب | ارائه لیست کارکنان منفصل به مدیر عامل | 1 | 2 | 96 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
س | 1 |  | پ | تنظیم برنامه برگزاری کلاس های جمع بندی و رفع اشکال امتحان نهایی | 2 | 2 | 95 |  | حاجی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
س | 1 |  | پ | تعیین تکلیف دعوت از دانش آموزان دبستان برای مراسم نیمه شعبان | 5 | 2 | 96 |  | افهام | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
س | 1 |  | پ | پخش بروشور در محل (مرحله دوم) | 15 | 2 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
س | 1 |  | پ | پخش بروشور در بین دانش آموزان کلاس سوم دبیرستان (مرحله اول) | 5 | 3 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
س | 1 |  | پ | پخش بروشور در بین دانش آموزان کلاس سوم دبیرستان (مرحله دوم) | 16 | 3 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
س | 1 |  | ب | ارائه لیست کارکنان سال آینده به مدیر عامل | 25 | 3 | 96 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
س | 2 | توانمند سازی و آموزش
س | 2 |  | پ | جلسه عمومی معلمین پیش دانشگاهی | 26 | 4 | 95 |  | حاجی |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10
س | 2 |  | پ | جلسات گروههای آموزشی تابستان | 31 | 6 | 95 |  | کریمی | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | عدم شناخت نسبت به نگرش مدرسه/ جذب دیر هنگام بعضی دبیران/فعالیت کم در این زمینه
س | 2 |  | پ | ارائه تحلیل آزمون بیرونی متوسطه1 در شورا | 25 | 7 | 95 |  | کریمی | [7 empty] | 0 | * | 5 | 0 | 5 | 0 | موجود نبودن اطلاعات سال گذشته/ ارائه اطلاعات بدون تحلیل
س | 2 |  | پ | جلسه عمومی معلمین | 20 | 8 | 95 |  | کریمی |  | 2 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | عدم حضور تعدادی از معلمین/ انتخاب موضوع نامناسب/ جلسه ضعیف
س | 2 |  | پ | جلسات گروههای آموزشی مهر و آبان | 30 | 8 | 95 |  | کریمی |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | شلوغی اول سال/ تعداد زیاد معلمین پاره وقت/ در برنامه هفتگی لحاظ نشده بود/ جلسات کم
س | 2 |  | پ | ارائه تحلیل آزمون بیرونی متوسطه2 در شورا | 2 | 9 | 95 |  | رمضانی | [7 empty] | 0 | * | 5 | 0 | 5 | 0
س | 2 |  | پ | ارائه تحلیل آزمون بیرونی متوسطه1 در شورا | 24 | 9 | 95 |  | کریمی | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3.5 | 5 | 0 | 5 | 0 | ارائه اطلاعات همراه با تحلیل در شورا
س | 2 |  | پ | ارائه بازخورد مناسب و به موقع از آزمون های بیرونی و رصد کلاس به دبیران | 24 | 9 | 95 |  | کریمی | 4 | 3 |  |  | 4 | 3 | 4 | 0 | 3.6 | 5 | 0 | 5 | 0 | تحلیل حضوری آزمون در تمامی دروس
س | 2 |  | پ | حضور در جلسه تقدیم کارنامه ششمی ها، بچه ها و اولیا | 29 | 10 | 95 |  | افهام | 5 | 5 |  |  |  | 4 |  | 2 | 4.6667 | 5 | 5 | 5 | 23.3333 | جواهری: حضور آقای افهام و بنده / صحبت بنده با اولیا
س | 2 |  | پ | جلسات گروه های آموزشی آذر و دی | 30 | 10 | 95 |  | کریمی |  | 3 |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 3.6667 | 4 | 4 | 4 | 14.6667 | وقت آزاد دبیران/ جلسات بیشتر/خروجی برای بعضی از گروه ها
س | 2 |  | پ | سطح بندی تکالیف در ریاضی متوسطه1 | 20 | 11 | 95 |  | کریمی | [7 empty] | 0 | * | 4 | 0 | 4 | 0
س | 2 |  |  | عضویت کادر در کانالهای دبستان | 10 | 11 | 95 |  | افهام |  | 4 | [5 empty] | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0
س | 2 |  | پ | برگزاری جلسات مشترک با شورای دبستان 2 بار در سال، اعلام تاریخ وموضوع جلسه | 25 | 11 | 95 |  | افهام | [7 empty] | 0 | * | 4 | 0 | 4 | 0
س | 2 |  | پ | ارائه تحلیل آزمون بیرونی متوسطه2 در شورا | 17 | 11 | 95 |  | رمضانی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
س | 6 |  | پ | ارائه تحلیل آزمون بیرونی پیش دانشگاهی در شورا | 17 | 11 | 95 |  | حاجی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
س | 2 |  | پ | ارائه بازخورد مناسب و به موقع از آزمون های بیرونی و رصد کلاس به دبیران | 12 | 11 | 95 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0 | تحلیل حضوری آزمون در تمامی دروس
س | 2 |  | پ | ارائه تحلیل آزمون بیرونی متوسطه1 در شورا | 17 | 11 | 95 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0 | ارائه اطلاعات همراه با تحلیل در شورا
س | 2 |  | پ | مطالعه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش | 2 | 12 | 95 |  | شورا | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
س | 2 |  | پ | مطالعه سند برنامه درسی ملی | 2 | 12 | 95 |  | شورا | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
س | 2 |  | پ | مطالعه اسناد بالادستی مجتمع | 2 | 12 | 95 |  | شورا | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
س | 2 |  | پ | ارائه بازخورد مناسب و به موقع از آزمون های بیرونی و رصد کلاس به دبیران | 28 | 1 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
س | 2 |  | پ | ارائه تحلیل آزمون بیرونی متوسطه2 در شورا | 28 | 1 | 96 |  | رمضانی | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
س | 2 |  | پ | جلسات گروههای آموزشی بهمن و اسفند و فروردین | 31 | 1 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
س | 2 |  | پ | ارائه تحلیل آزمون بیرونی متوسطه1 در شورا | 3 | 3 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
س | 2 |  | پ | ارائه نتایج سالانه آزمون های بیرونی به دبیران و شورا | 3 | 3 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
س | 2 |  | پ | سطح بندی تکالیف در ریاضی متوسطه2 | 5 | 3 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
س | 2 |  | پ | برگزاری جلسات تخصصی معاونان آموزشی 2 بار در سال | 30 | 3 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
س | 2 |  | پ | برگزاری جلسات مشترک گروه های علمی به صلاحدید معاونان آموزشی | 30 | 3 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
س | 2 |  | پ | جلسات گروههای آموزشی اردیبهشت و خرداد | 31 | 3 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
س | 2 |  | پ | جلسات آموزشی دبیران در خرداد | 31 | 3 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
س | 2 |  | پ | جلسات آموزشی کادر متوسطه در خرداد | 31 | 3 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
س | 2 |  | پ | جلسات آموزشی دبیران در تابستان | 31 | 6 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
س | 2 |  | پ | جلسات آموزشی کادر متوسطه در تابستان | 31 | 6 | 96 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
س | 3 | جبران خدمات، رفاه، نگهداری و انگیزش
س | 3 |  | ب | تکمیل و امضای قرارداد همکاران | 20 | 6 | 95 |  | جواهری | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2.8333 | 4 | 4 | 4 | 11.3333 | در امضا، تاخیر داشتیم.
س | 3 |  | ب | صحت حقوق مهرماه و پرداخت یا تعیین تکلیف | 4 | 8 | 95 |  | جواهری |  | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0
س | 3 |  | ب | شام همکاران تمام وقت به همراه خانواده | 6 | 11 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | در ابتدای سال کلیت طرح رفاهی به دلیل اختلاف نظر در مبانی زیر سوال رفت
س | 3 |  | ر | گزارش و تحلیل مراسم روز معلم | 15 | 12 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
س | 3 |  | ر | هدیه عیدانه به همکاران | 21 | 12 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0
س | 3 |  | ب | هدیه روز زن به کارکنان تمام وقت | 21 | 12 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0
س | 3 |  | ر | مراسم روز معلم (همکاران) | 14 | 2 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
س | 3 |  | ر | اردوی کوهپیمایی همکاران | 2 | 3 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
س | 3 |  | ر | بسته هدیه ماه رمضان | 4 | 3 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0
س | 3 |  | ب | افطار همکاران تمام وقت همراه خانواده | 10 | 3 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0
س | 4 | سازماندهی و هماهنگی
س | 4 |  | پ | ارائه چارت مدرسه به مدیر عامل | 5 | 2 | 96 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0
س | 5 | پشتیبانی و حمایت
س | 5 | [15 empty] | 1 | * |  | 0 | 0 | 0
مدیریت و پشتیبانی
م | 1 | نظام برنامه ریزی (تحلیل، نیاز سنجی، تحقیق، هدفگذاری، طراحی اقدامات و توسعه خدمت، شاخص، تقویم)
م | 1 |  | پ | طراحی فرایند جلسه مجمع عمومی اولیای هر دو مقطع | 15 | 6 | 95 |  | افهام | [7 empty] | 2 | * | 4 | 4 | 4 | * | ؟
م | 1 |  | پ | ثبت فوق برنامه هادر تقویم | 31 | 6 | 95 |  | رمضانی |  | 4 | [5 empty] | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
م | 1 |  | ب | ارائه گزارش شماره 1 از برنامه (سه ماهه تابستان) به مدیر عامل | 15 | 7 | 95 |  | جواهری | [7 empty] | 3 | * | 4 | 0 | 4 | 0 | با گزارش بعدی در 951115 تقدیم خواهد شد.
م | 1 |  | پ | طراحی فرایند اردوی علمی ترم1 پیش دانشگاهی_951010 | 30 | 11 | 95 |  | حاجی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی فرایند مراسم دهه فجر | 30 | 11 | 95 |  | رمضانی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | بررسی سوالات نظرسنجی ها و اعلام نظر شورای سیاستی به پویش | 17 | 11 | 95 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی فرایند مجمع و شورای دانش آموزی | 2 | 12 | 95 |  | ریحانکار | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی فرایند آزمون ورودی و گزینش دانش آموزان | 10 | 11 | 95 |  | افهام | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی فرایند اردوی داخل شهر | 18 | 12 | 95 |  | ریحانکار | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی فرایند اردوی علمی عیدانه پیش دانشگاهی و سوم_960102 | 15 | 11 | 95 |  | حاجی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | ب | ارائه گزارش شماره 2 از برنامه (تا آخر دی ماه) به مدیر عامل | 15 | 11 | 95 |  | جواهری |  | 5 | [5 empty] | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | از زحمات برادران عزیزم در آماده سازی به موقع پیوست ها ممنونم. فایل حاضر به لطف حق در تاریخ 951113 به جناب آقای زرین ارسال خواهد شد.
م | 1 |  |  | برنامه ریزی اجرای نظرسنجی ها در تقویم | 17 | 11 | 95 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی فرایند ثبت نام | 20 | 11 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی فرایند کلید داری | 20 | 11 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | فرایند اموال داری، تهیه سفارش ها، پشتیبانی | 20 | 11 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | فرایند جلسات (شورا، گروه های آموزشی، دبیران، انجمن، عمومی اولیا) | 27 | 11 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | فرایند رفاه همکاران | 27 | 11 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | فرایند نوبت بازی | 24 | 11 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | فرایند نظافت | 24 | 11 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | چک لیست روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه نیروی خدماتی | 24 | 11 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | فرایند نظامت | 24 | 11 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 |  | 4
م | 1 |  | پ | فرایند ناهار و صبحانه | 24 | 11 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 |  | 4
م | 1 |  | پ | طراحی فرایند اردوی داخل استان شب مانی (دماوند و کولکچال و ...) | 1 | 12 | 95 |  | راهنما | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | ب | جمع آوری نظرات ذی نفعان (کارکنان، دانش آموزان، مدیران، موسسه) | 1 | 12 | 95 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی شرح وظایف معاون آموزشی | 2 | 12 | 95 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی شرح وظایف مدیر دروس | 2 | 12 | 95 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی شرح وظایف گروه های آموزشی | 2 | 12 | 95 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی شرح وظایف مسئول آزمایشگاه و کارگاه و سایت کامپیوتر | 2 | 12 | 95 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی شرح وظایف دبیران | 2 | 12 | 95 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی شرح وظایف معلم راهنما | 2 | 12 | 95 |  | حاجی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی شرح وظایف دستیار معلم راهنما | 2 | 12 | 95 |  | حاجی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی شرح وظایف معاون اجرایی | 2 | 12 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی شرح وظایف دستیار معاون اجرایی | 2 | 12 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی شرح وظایف ناظم | 2 | 12 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی شرح وظایف نیروی خدماتی | 2 | 12 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی فرایند مسافرت برون استانی متوسطه1_950925 | 2 | 12 | 95 |  | افهام | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی فرایند مسافرت برون استانی متوسطه2_951024 | 2 | 12 | 95 |  | افهام | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | فرایند سرویس رفت و آمد | 8 | 12 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | فرایند پایگاه تابستانی | 14 | 12 | 95 |  | کریمی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | دعوت از نخبگان و تحلیل عملکرد واحد و ارائه گزارش کتبی (حد اقل سه نفر) | 15 | 12 | 95 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | فرایند ارزیابی دانش آموزان و دبیران | 20 | 1 | 96 | [9 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | فرایند رصد آموزشی کلاس | 20 | 1 | 96 | [9 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | فرایند اردوی درسی پایان سال سوم دبیرستان | 20 | 1 | 96 |  | رمضانی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | طراحی فرایند اردوی علمی بهاره پیش دانشگاهی_960306 | 20 | 1 | 96 |  | حاجی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | ب | مرتب سازی و ارائه سند تحلیل (نظرات ذی نفعان) به مدیر عامل | 10 | 2 | 96 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | ب | ارائه پیش نویس اهداف پیشرفت به مدیر عامل | 20 | 2 | 96 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | تهیه آیین نامه فوق برنامه | 20 | 2 | 96 |  | رمضانی | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | ب | ارائه اهداف پیشرفت و شاخص ها به مدیر عامل | 5 | 3 | 96 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | ب | ارائه اهداف بهبود به مدیر عامل | 10 | 3 | 96 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | ب | ارائه اقدامات ذیل اهداف پیشرفت بعلاوه برنامه های ویژه به مدیر عامل | 15 | 3 | 96 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | ب | ارائه تقویم سه ماهه (تابستان) به مدیر عامل | 20 | 3 | 96 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | ب | گزارش شماره 3 از برنامه (تا آخر خرداد) به مدیر عامل | 15 | 4 | 96 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | پ | ارائه بسته صحافی شده گزارش های مربوط به شاخص نظم (پیوست شماره8) جهت بایگانی | 15 | 5 | 96 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | ب | ارائه تقویم نه ماهه (پاییز، زمستان، بهار) به مدیر عامل | 15 | 6 | 95 |  | جواهری | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |  | 3 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 14
م | 1 |  | ب | ارائه قرارداد کارکنان به مدیر عامل | 20 | 6 | 96 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 1 |  | ب | ارائه بودجه جاری و ویژه به مدیر عامل | 15 | 7 | 96 |  | جواهری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
م | 2 | ارائه خدمات
م | 2 |  |  | آماده سازی فضای مورد نیاز پیش دانشگاهی | 31 | 6 | 95 |  | ظفری |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | گزارش تغییر و تجهیز تابستان
م | 2 |  |  | تهیه فضای لازم برای کلاس ورزش تخصصی | 31 | 6 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 3 | * | 4 | 0 | 4 | 0 | گزارش تغییر و تجهیز تابستان
م | 2 |  | ب | راه اندازی سرویس رفت و آمد | 31 | 6 | 95 |  | ظفری | 5 | 4 | 3 | 4 |  | 4 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | جواهری: خوب / مشکل پیش آمده هم رفع شد./ یکی از سرویس ها تا دی ماه مشکل داشت که آقای ظفری توضیح خواهند داد.
م | 2 |  |  | توسیع نمازخانه | 31 | 6 | 95 |  | ظفری |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | جواهری: به نبود نمازخانه هم فکر کردیم؛ نماز را در واحد ها بخوانیم و ... اما در اجرای برنامه ها بسیار تاثیرگذار است. وجودش واجب است.
م | 2 |  | پ | جانمایی و آماده سازی کلاس ها و دفاتر | 31 | 6 | 95 |  | ظفری |  | 5 | [5 empty] | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | گزارش تغییر و تجهیز تابستان
م | 2 |  | ب | معرفی صندوق قرض الحسنه به همکاران متوسطه | 10 | 7 | 95 |  | ظفری | 1 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.8333 | 3 | 0 | 3 | 0
م | 2 |  | ر | سیستم گرمایش / تخلیه کولر و ... طبق چک لیست | 17 | 7 | 95 |  | ظفری | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | چک لیست
م | 2 |  | ب | نظافت کلی مدرسه | 8 | 1 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
م | 2 |  | ر | سیستم سرمایش | 1 | 2 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 2 |  | پ | تاسیس آزمایشگاه | 1 | 9 | 95 |  | ظفری |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | جواهری: تاسیس آزمایشگاه بسیار حد اقلی با هزینه نزدیک به صفر / ترغیب دبیران به استفاده حد اکثری
م | 2 |  | پ | تاسیس کارگاه | 1 | 8 | 96 |  | ظفری |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | جواهری: حضور معلمین هنر و فناوری (آقایان نیرومند، مصطفی جواهری و نوری مطلق)، از نقاط قوت برجسته مدرسه است.
م | 2 |  |  | خرید تجهیزات سایت کامپیوتر (تاسیس تیرماه 96) | 1 | 2 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 0
م | 2 |  |  | بهبود IT | 1 | 7 | 95 |  | ظفری |  | 4 | [5 empty] | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
م | 2 |  |  | تکمیل تجهیزات اداری | 1 | 8 | 95 |  | ظفری | [5 empty] | 5 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | دستگاه تکثیر را دیر خریدیم. دلایل: عدم تصمیم قطعی برای انتخاب مدل دستگاه، سایر مشغولیتهای حوزه اجرایی
م | 3 | بودجه ریزی، تخصیص منابع و امور مالی
م | 3 |  | ر | تعیین بانی ناهار روز آخر مراسم دهه اول محرم | 10 | 7 | 95 |  | ظفری | [5 empty] | 5 |  | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | ظفری: طبق فرمایش جناب مهردانا قرار بود موسسه بانی شود که نشد.
م | 3 |  | ر | گزارش نهایی مرخصی و اضافات و کسورات برای تسویه سنوات | 20 | 7 | 95 |  | ظفری | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 4 | 2 | 4.75 | 3 | 3 | 3 | 14.25
م | 3 |  | ر | کسورات ماه 6 | 20 | 8 | 95 |  | ظفری |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15
م | 3 |  | ر | کسورات ماه 7 | 20 | 8 | 95 |  | ظفری |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15
م | 3 |  | ب | کنترل سرفصل های بودجه و هزینه ها | 15 | 9 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 3 | * | 4 | 0 | 4 | 0
م | 3 |  | ر | کسورات ماه 8 | 20 | 9 | 95 |  | ظفری |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15
م | 3 |  | ر | کسورات ماه 9 | 20 | 10 | 95 |  | ظفری |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15
م | 3 |  | ر | کسورات ماه 10 | 20 | 11 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
م | 3 |  | ب | کنترل سرفصل های بودجه و هزینه ها | 30 | 11 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 3 |  | ر | کسورات ماه 11 | 20 | 12 | 95 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
م | 3 |  | ب | کنترل سرفصل های بودجه و هزینه ها | 16 | 2 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0
م | 3 |  | ر | کسورات ماه 12 | 20 | 2 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
م | 3 |  | ر | کسورات ماه 1 | 20 | 2 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
م | 3 |  | ر | جمع بندی تنخواه دانش آموزی | 1 | 3 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
م | 3 |  | ر | کسورات ماه 2 | 20 | 3 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
م | 3 |  | ر | کسورات ماه 3 | 20 | 4 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
م | 3 |  | ر | کسورات ماه 4 | 20 | 5 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
م | 3 |  | ر | کسورات ماه 5 | 20 | 6 | 96 |  | ظفری | [7 empty] | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0
Note on E4: ب: بهبود پ: پیشرفت ر: روتین
Note on S4: حمید رضا , زرین: 0- در تقویم نبوده و بعدا اضافه شده 1- هنوز زمان ان نرسیده 2- انجام شده 3- وقتش گذشته و انجام نشده
Note on T4: حمید رضا , زرین: 1- بسیار ضعیف 2- ضعیف 3- متوسط 4- خوب 5- بسیار خوب
Note on U4: حمید رضا , زرین: بر اساس میزان اهمیت 1- بسیار کم اهمیت تا 5 بسیار مهم
Note on F138: Mohsen: گزارش شماره 1 از تابستان است که به انجمن ارائه نمیشود.

## برنامه پیشرفت
باسمه تعالی |  |  | گزارش برنامه پیشرفت |  |  | متوسطه مهر هشتم | [5 empty] | 950614
[6 empty] | اجـــــــرا | [5 empty] | عنوان پیوست
[6 empty] | گزارش انجام | کیفیت انجام | درجه اهمیت | انجام شده وزن دار | باید انجام می شد وزن دار | انجام شده کیفی
1 | استقرار مدل مدیریت | [7 empty] | 10 | 10 | 50
|  | الف ) | تبیین چشم انداز و ماموریت متوسطه |  |  | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
|  | ب) | تعیین فرآیندهای مدرسه و مستندات مرتبط با آنها |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
|  |  |  | 1 | تدوین فرآیندها، آیین نامه ها و چک لیست ها و فرم های مدرسه |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | تدوین شرح وظایف و اختیارات |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ج) | بهبود استفاده از روش تحلیل |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
|  |  |  | 1 | اجرای به موقع نظر سنجی ها به منظور تحلیل نقاط قوت و نقاط ضعف
|  |  |  | 2 | استفاده از نظرات متخصصین برای یافتن فرصت ها و تهدید ها
2 | تدوین مدل آموزشی و تربیتی متوسطه مهر هشتم | [7 empty] | 13 | 13 | 61
|  | الف ) | مطالعه اهداف و سیاست ها |  |  | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | سند بنیادین آموزش و پرورش / سند برنامه درسی ملی / اسناد بالادستی مجتمع | 1 |  | 4
|  | ب) | همسویی با رویکرد آموزشی مجتمع |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
|  |  |  | 1 | توجه به تفاوت های فردی (کارگاه و آزمایشگاه برای علاقمندان / کارگاه های تابستان) | 2 | 4 | 4
|  |  |  | 2 | ارتقای کیفی دروس منتخب (علوم7 / ریاضی7 / هنر / فناوری / شیمی10 / ریاضی10) | 2 | 4 | 4
|  |  |  | 3 | افزایش ارتباط با دبستان پسرانه | 2 | 4 | 4
|  | ج) | نظارت بر عملکرد آموزشی دبیران و دانش آموزان و ارائه بازخورد |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
|  |  |  | 1 | شرکت در آزمون های بیرونی | 2 | 5 | 5
|  |  |  | 2 | رصد کلاس و روش دبیران به تناوب | 2 | 4 | 4
[5 empty] | تحلیل نتایج هر یک از آزمونهای بیرونی و مقایسه سیر پیشرفت دانش آموزان در جلسات مشاوره فردی | 2 | 5 | 5
|  | د) | طراحی جامع و اجرای فوق برنامه برای هر مقطع |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20
[5 empty] | تدوین طرح جامع فوق برنامه | 1 |  | 3
[5 empty] | تشکیل گروه های فوق برنامه خاص مطابق طرح جامع فوق برنامه | 2 | 4 | 3
[5 empty] | برنامه ریزی و اجرای اردوها، مراسم، مسابقات، تابلوها، رسانه | 2 | 5 | 5
[5 empty] | تأسیس فعالیت جهادی ( یا خیریه) | 1 |  | 5
3 | موفقیت در کنکور و امتحانات نهایی | [7 empty] | 10 | 10 | 50
|  | الف) | برنامه ریزی برای کسب معدل عالی در امتحان نهایی نهم و سوم دبیرستان |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
[5 empty] | برگزاری مطالعه عصرانه در مدرسه و کار گروهی | 2 | 5 | 5
[5 empty] | برگزاری اردوهای درسی برای سوم دبیرستان | 1 |  | 5
[5 empty] | رصد فعالیت دبیران با تاکید بر جدیت فعالیت های آموزشی | 2 | 5 | 5
|  | ب) | راه اندازی پیش دانشگاهی ریاضی و تجربی |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
|  |  |  | 1 | تنظیم کادر آموزشی | 2 | 4 | 4
|  |  |  | 2 | آماده سازی فضای مورد نیاز پیش دانشگاهی | 2 | 5 | 5
|  |  |  | 3 | تهیه برنامه درسی مورد نظر | 2 | 4 | 4
|  |  |  | 4 | مشاوره فردی و تحلیل برنامه مطالعاتی و آزمون ها | 2 | 5 | 5
4 | افزایش اعتبار متوسطه و جذب دانش آموزان مذهبی و مستعد | [7 empty] | 15 | 15 | 60
|  | الف) | بهبود فضای فیزیکی متوسطه |  |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20
|  |  |  | 1 | جانمایی و آماده سازی کلاس ها و دفاتر (لیست پیوست) | 2 | 5 | 5
[5 empty] | تاسیس آزمایشگاه | 2 | 3 | 5
[5 empty] | تاسیس کارگاه | 2 | 4 | 5
[5 empty] | توسیع نمازخانه | 2 | 5 | 5
[5 empty] | تاسیس سایت کامپیوتر | 1 |  | 4
[5 empty] | بهبود IT | 2 | 4 | 5
[5 empty] | تکمیل تجهیزات اداری (لیست پیوست) | 2 | 3 | 4
[5 empty] | تهیه فضای لازم برای کلاس ورزش تخصصی | 2 | 1 | 4
|  | ب) | معرفی مدرسه در سطح منطقه و نیز برای افراد مرجع |  |  | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | تهیه گزارش های لازم از اهداف و عملکرد علمی و تربیتی مدرسه | 2 | 3 | 5
|  |  |  | 2 | بروشور معرفی اهداف و روش ها | 1 |  | 5
|  |  |  | 3 | معرفی مدرسه برای افراد مرجع | 1 |  | 5
|  |  |  | 4 | ارتباط با مدارس متوسطه معتبر پسرانه و دخترانه (از قبیل روزبه، نیکان، مفید، تزکیه، روشنگر) | 1 |  | 5
|  |  |  | 5 | پخش معرفی نامه ها در بین دانش آموزان سوم دبیرستان | 1 |  | 5
|  | ج) | افزایش جذب فارغ التحصیلان دبستان مهر هشتم |  |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20
|  |  |  | 1 | افزایش ارتباط (عاطفی و علمی و کاری) کادر و معلمین متوسطه و دبستان | 2 | 4 | 5
|  |  |  | 2 | ارائه گزارش عملکرد متوسطه به دبستان (معلمین، کادر و اولیا) از طریق فضای مجازی و حضوری | 1 |  | 5
|  |  |  | 3 | دعوت از دانش آموزان دبستان برای حضور در متوسطه | 1 |  | 4
|  |  |  | 4 | حضور جذاب کادر متوسطه در جمع دانش آموزان پنجم و ششم | 1 |  | 5
|  | ه) | افزایش جذب پیش دانشگاهی |  |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20
|  |  |  | 1 | آمادگی برای افزایش دانش آموزان پیش دانشگاهی تجربی | 2 | 5 | 5
|  |  |  | 2 | گزارش عملکرد مدرسه در سوم دبیرستان سال قبل و پیش دانشگاهی فعلی | 2 | 4 | 5
|  |  |  | 3 | ارتباط با دبیران پیش دانشگاهی اثرگذار | 1 |  | 4
|  |  |  | 4 | استفاده از پتانسیل مشاور پیش برای شناساندن مدرسه | 1 |  | 4
5 | رضایت مخاطبان فعلی | [7 empty] | 14 | 14 | 66
|  | الف) | بهبود کیفیت خدمات |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
|  | ب) | مدیریت ارتباط با اولیا |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
|  | ج) | اطلاع رسانی مناسب از کیفیت خدمات |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
6 | مدیریت استعداد | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | الف) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ب) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ج) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | د) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Note on H4: حمید رضا , زرین: 1- هنوز زمان ان نرسیده 2- انجام شده 3- وقتش گذشته و انجام نشده
Note on I4: حمید رضا , زرین: 1- بسیار ضعیف 2- ضعیف 3- متوسط 4- خوب 5- بسیار خوب
Note on J4: حمید رضا , زرین: بر اساس میزان اهمیت 1- بسیار کم اهمیت تا 5 بسیار مهم

## خودارزیابی
کارنامه
شماره هدف | هدف | وزن هدف | کارآئی | اثربخشی
1 | استقرار مدل مدیریت | 1 | 100 | 100
2 | تدوین مدل آموزشی و تربیتی متوسطه مهر هشتم | 2 | 100 | 93.8462
3 | موفقیت در کنکور و امتحانات نهایی | 3 | 100 | 100
4 | افزایش اعتبار متوسطه و جذب دانش آموزان مذهبی و مستعد | 2 | 100 | 80
5 | رضایت مخاطبان فعلی | 1 | 100 | 88
6 | مدیریت استعداد | 2 | 0 | 0
کل برنامه پیشرفت |  |  | 81.8182 | 75.972
Note on D3: حمید رضا , زرین: 1- اهمیت پائین 2- اهمیت متوسط 3- اهمیت بالا

## ارزیابی عملکردی (hidden)
بسمه تعالی |  |  | گزارش برنامه پیشرفت
|  |  |  | نحوه محاسبه |  | نتیجه محاسبه | مطلوب | عنوان پیوست
اهداف |  |  | شاخص ها | عدد صورت | عدد مخرج | درصد | درصد مطلوب
1 | #REF!
|  | 1 | نسبت میانگین تراز دانش آموزان در «آخرین آزمون به آزمون صفر» در آزمون بیرونی |  |  |  | 110%
|  | 2 | نسبت درصد معدل امتحان نهایی سوم بالاتر از 19 سال جاری به سال قبل |  |  |  | 110%
|  | 3 | رشد رتبه امتحان نهایی سوم در سال جاری در منطقه به همین رتبه در سال قبل |  |  |  | 110%
|  | 4 | سرانه مشاوره فردی با دانش آموز انجام شده به مقرر (نفر جلسه) |  |  |  | 100%
|  | 5 | نسبت جلسات معلم راهنما با دبیران انجام شده به تعداد جلسات مقرر (نفر جلسه) |  |  |  | 75%
|  | 6 | نسبت جلسات معلم راهنما با اولیا انجام شده به تعداد جلسات مقرر (نفر جلسه) |  |  |  | 80%
2 | #REF!
|  | 1 | نسبت جلسات تشکیل شده گروههای آموزشی به تعداد جلسات مقرر |  |  |  | 90%
|  | 2 | نسبت آزمونهای فصلی برگزار شده در زمان معین به تعداد آزمونهای مقرر |  |  |  | 80%
|  | 3 | نسبت فوق برنامه های آموزشی برگزار شده در زمان معین به تعداد مقرر |  |  |  | 90%
|  | 4 | نسبت تعداد آزمونهای پایان سال تایید شده در گروه به کل آزمونها |  |  |  | 100%
3 | #REF!
|  | 1 | میانگین درصد پیشرفت طرح درسهای هدف |  |  |  | 100%
2
3
4 | #REF!
1
2
3
5 | #REF!
|  |  | نسبت تعداد اردوهای برگزار شده به اردوهای مقرر |  |  |  | 100%
|  |  | نسبت تعداد مراسم برگزار شده به مراسم مقرر |  |  |  | 100%
|  |  | نسبت تعداد برنامه های مناسبتی (مختصر) برگزار شده به برنامه های مقرر |  |  |  | 100%
|  | 1 | نسبت حضور دانش آموزان در اردوها به تعداد مقرر (نفر اردو) |  |  |  | 85%
|  | 2 | نسبت مشارکت دانش آموزان در مراسم ها به تعداد کل (غیر از پیش دانشگاهی) (نفر مراسم) |  |  |  | 30%
|  | 3 | نسبت حضور دانش آموزان در اردوها به تعداد مقرر (نفر اردو)
|  | 4 | میزان پیشرفت طرح جامع |  |  |  | 100%
6 | #REF!
|  | 1 |  |  |  |  | 100%
|  | 2 | تعداد کل روزهای تأخیر در تمام پروژه های هدف |  |  |  | 0%
3
7 | #REF!
1
2
3
8 | #REF!
| 1 |  | نسبت تعداد فرآیندهای تدوین شده به کل فرایند ها
2
نسبت تعداد شرح وظایف های تدوین شده به شرح وظایف های مقرر
3
9 | افزایش اعتبار متوسطه و جذب دانش آموزان مذهبی و مستعد
| 1 | رشد تعداد دانش آموزان |  |  |  |  | 160%
2
3
10 | #REF!
1
2
3
11 | #REF!
1
2
3
12 | #REF!
1
2
3

## پیوست (hidden)
تولید محتوا و برنامه برای مناسبت¬ها در گروه آموزشی
تابلو و میز گروه آموزشی
آموزش مطالب جدید به دبیران (مثلا تدریس نسبیت برای دبیران فیزیک)
مسابقات (طراحی مسابقات علمی / شرکت در مسابقات منطقه / مسابقات علمی مشترک مدارس / خوارزمی، IMC, IYPT ، مشاعره، کانگورو / ...)
برگزاری کارسوق (مشابه من و بابام و ...)
سمینار علمی در مدرسه / دیدار بچه¬ها با افراد موفق یا تاثیرگذار
نمایشگاه دستاوردها
آزمون مشترک بین مدارس
خوراک علمی برای فضای مجازی (مثلا کانال تلگرام گروه علوم)
تحلیل آزمون پایان سال بعد از برگزاری
برگزاری آزمونهای خاص برای دانش آموزان قوی